

**Модернизация отделения «Общеобразовательных и экономических дисциплин»**

**Специальность:**

- Страховое дело (по отраслям)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **1. Профориентация на отделении общеобразовательных и экономических дисциплин по специальности «Страховое дело (по отраслям)».** | | | | |
| 1 | Организация интерактивной площадки в рамках чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» | Ежегодно январь | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения, преподаватели спец. дисциплин | Формирование устойчивой мотивации к выбору профессии |
| 2 | Проведение недели специальности | Ежегодно март | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения, преподаватели спец. дисциплин | Формирование устойчивой мотивации к выбору профессии |
| 3 | Распространение информационных материалов о развитии страхования, специальностях в образовательной среде школ, на сайтах и социальной сети Контакт | В течение учебного года | Председатель ЦМК отделения | Распространены информационные материалы о развитии страхования, специальностях в 10 образовательных школах |
| 4 | Проведение профессиональных проб.  Учебная фирма. |  | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения, преподаватели спец. дисциплин |  |
| 4.1. | Проведение на площадке школ | Сентябрь, ноябрь | Выстроена работа с 5 школами |
| 4.2. | Проведение на площадке техникума | Январь, февраль |
| 5 | Внедрение программы «Азбука страхования» с размещением на портале персонифицированного дополнительного образования | Ноябрь 2018 г. | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения, преподаватели спец. дисциплин | Сертификаты |
| 5.1. | Разработка программы «Азбука страхования» | Сентябрь 2018 |
| 5.2. | Размещение программы «Азбука страхования» | Октябрь 2018 |
| 5.3. | Проведение программы «Азбука страхования» | Сентябрь – март ежегодно |
| 6. | Реализация элективного курса «Оператор ЭВМ» (2 года обучения) для учащихся ГОБОУ ЦППРК (Школа №12) | Сентябрь 2018 – май 2019. | Зам.директора по УМР, Преподаватель информатики | Сертификаты |
| 7 | Продвижение проекта «Повышение финансовой грамотности населения Новгородской области», утвержденного первым заместителем Губернатора Новгородской области В.В. Мининой.  Финансовая грамотность в страховании. |  |  |  |
| 7.1. | Проведение конференций с представителями страховой фирмы Руководителем центра розничного страхования Новгородского филиала САО «ВСК» Холкиным Александром Владимировичем по финансовой грамотности в страховании. Продвижение проекта «Повышение финансовой грамотности населения Новгородской области», утвержденного первым заместителем Губернатора Новгородской области В.В. Мининой | Сентябрь, октябрь, ноябрь 2018 г. (1 раз месяц) | Председатель ЦМК отделения, Руководитель центра розничного страхования  Новгородского филиала САО «ВСК» | Проведено 3 конференции |
| 7.2. | Проведение с участием волонтеров проекта «Повышение финансовой грамотности населения Новгородской области» | В течение учебного года | Председатель ЦМК отделения, преподаватели спец. дисциплин, волонтеры- студенты групп по специальности «Страховое дело (по отраслям)» | Проведено 15 встреч в школах |
| 7.3. | Проведение с участием волонтеров Дней открытых дверей в Банке России Отделение по Новгородской области Северо- Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. | Сентябрь 2018 | Председатель ЦМК отделения, волонтеры- студенты групп по специальности «Страховое дело (по отраслям)» | Сертификаты |
| 8. | Выход студентов и учащихся школ в страховые фирмы | В течение учебного года | Зам.директора по УПР, Председатель ЦМК отделения, специалисты страховых фирм • Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Новгородской области»  • СПАО «РЕСО – Гарантия» в г. В. Новгород  • Северо-западный региональный филиал ООО «СК «Согласие»  • Новгородский филиал САО «ВСК» | Охват 5 школ по страховым компаниям: Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Новгородской области»  • СПАО «РЕСО – Гарантия» в г. В. Новгород  • Северо-западный региональный филиал ООО «СК «Согласие»  • Новгородский филиал САО «ВСК» |
| 9. | Выход совместно работодателем на родительские собрания в школах | В течение учебного года | Зам.директора по УПР, Председатель ЦМК отделения, специалисты страховых фирм • Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Новгородской области»  • СПАО «РЕСО – Гарантия» в г. В. Новгород  • Северо-западный региональный филиал ООО «СК «Согласие»  • Новгородский филиал САО «ВСК» | Охват 10 школ |
| **2. Современная цифровая образовательная среда на отделении общеобразовательных и экономических дисциплин** | | | | |
| 1. | Внедрение нового сайта техникума | Декабрь 2018 | Администрация, программист | Работа на новом сайте техникума |
| 2. | Обеспечение преподавателей спец.дисциплин профессиональными программными пакетами («1С:Предприятие 8 Управление страховой компанией») | В течение учебного года | Администрация, программист | Приобретение согласно заявок |
| 3. | Приобретение прикладного программного обеспечения массового и специализированного характера по обучающим и обслуживающим программам, электронных учебников, систем автоматизированного обучения, электронных каталогов и т.д.  (Adobe Photoshop, CorelDRAW) | В течение учебного года | Администрация, программист | Приобретение согласно заявок |
| 4. | Разработка дистанционных курсов | В течение учебного года | Преподаватели | Разработаны согласно утвержденного графика |
| 4.1. | Дистанционное обучение по курсу ПМ или МДК | Октябрь 2018 | ГХТУ | Применение полученных знаний на практике |
| 4.2. | Обучение MODLE преподавателей техникума | ГХТУ |
| 4.3. | Подготовка и разработка курса на MODLE | Преподаватели |
| 5. | Использование платформы «Новгородская слобода» педагогическими работниками и студентами техникума | В течение учебного года | Преподаватели | Применение полученных знаний на практике |
| 6. | Обмен опытом на электронных площадках | В течение учебного года | Преподаватели | Повышение уровня знаний, умений и навыков |
| 1. **Включение в движение «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» с компетенцией «Агент Страховой»** | | | | |
| 1. | Обновление лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности» для компетенции «Агент страховой»  Приложение№2. Инфраструктурный лист | Декабрь 2018 | Администрация, программист | Полное соответствие комплектации лаборатории согласно инфраструктурного листа |
| 2. | Разработка полного пакета документов для технического директора WorldSkills Russia | Февраль 2019 | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения | Пакет документов согласован техническим директором WorldSkills Russia |
| 3. | Обучение преподавателей для права проведения регионального чемпионата WorldSkills Russia | Сентябрь- ноябрь 2019,2020 | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения | Соответствие компетенции преподавателей для участия в чемпионате WorldSkills Russia |
| 4. | Взаимодействие с Региональным координационным центром Новгородской области | В течение учебного года | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения | Сопровождение РКЦ по реализации движения WorldSkills Russia |
| 5. | Развитие экспертного сообщества. Работа на форуме экспертов. Обучение экспертов. Сертификация экспертов. | В течение учебного года | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения | Сертификаты |
| 6. | Подготовка компетенции к включению в реестр ESIM как «кандидата в презентационную» | Октябрь 2019 | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения | Компетенция включена в реестр ESIM как «кандидата в презентационную» |
| 7. | Включение компетенции в перечень компетенций IV регионального чемпионата WorldSkills Russia в качестве «кандидата в презентационную» | Октябрь 2019 | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения | Участие в чемпионате WorldSkills Russia |
| 8. | Участие в IV региональном чемпионате WorldSkills Russia | Январь 2020 | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения | Дипломы, Сертификаты |
| 9. | Презентация компетенции для 5 регионов:  1. Москва (Московский промышленно-экономический колледж – структурное подразделение Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова)  2. Санкт- Петербург (СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж»)  3. Псков (Профессиональное образовательное частное учреждение «Псковский кооперативный техникум»)  4. Волгоград («Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Волгоградский технологический колледж»)  5. Екатеринбург (ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум») | Февраль- март 2020 | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения | Регионы ознакомлены с презентацией компетенции |
| 10. | Онлайн обучение экспертов – представителей работодателей по программе Академии WorldSkills «5000 мастеров» (компетенция «Агент страховой»). | 2021 | Председатель ЦМК отделения, специалисты страховых фирм • Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Новгородской области»  • СПАО «РЕСО – Гарантия» в г. В. Новгород  • Северо-западный региональный филиал ООО «СК «Согласие»  • Новгородский филиал САО «ВСК» | Удостоверение по повышению квалификации |
| 11. | Сертификация эксперта в качестве менеджера компетенции | Декабрь 2021 | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения | Сертификат |
| 12. | Аккредитация СЦК по компетенции «Агент Страховой» | Март 2022 | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения | Аккредитация |
| 1. **Всероссийские олимпиады профессионального мастерства по специальности «Страховое дело (по отраслям)»** | | | | |
| 1. | I этап - отборочный | Февраль ежегодно | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения | Выявлены наиболее подготовленные студенты по специальности «Страховое дело (по отраслям)»,  Дипломы |
| 2. | Подготовка студентов | Февраль - март ежегодно | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения, преподаватели спец. дисциплин | Студенты подготовлены по теоретической и практической части |
| 3. | IIэтап - заключительный  Региональная олимпиада профессионального мастерства по специальности «Страховое дело (по отраслям)» | Апрель ежегодно | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения | Выявлены наиболее подготовленные студенты по специальности «Страховое дело (по отраслям)»,  Дипломы |
| 3.1. | Создание площадки  Приложение№3. Инфраструктурный лист | Март – апрель ежегодно | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения, программист | Полное соответствие комплектации лаборатории согласно инфраструктурного листа |
| 3.2. | Разработка заданий | Март – апрель ежегодно | Зам.директора по УМР, Председатель ЦМК отделения, преподаватели спец. дисциплин | Разработаны задания |

**Приложение№1. Инфраструктурный лист.**

**Профориентация на отделении общеобразовательных и экономических дисциплин по специальности «Страховое дело (по отраслям)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид, выполняемой работы** | **Наличие прикладной компьютерной программы (наименование)** | **Наличие специального оборудования**  **(наименование)** | **Наличие специального места выполнения задания** |
| Практико-ориентированные курсы дополнительного образования для школьников: «Азбука страхования» | Текстовый редактор  Microsoft Word, программа для работы с электронными таблицами Microsoft Excel | Компьютеры на базе Intel, проектор, экран, компьютерные колонки, принтер, калькуляторы, флеш-носитель, флипчарт, маркеры | Компьютерный класс, рабочее место |

**Приложение№2. Инфраструктурный лист.**

**Включение в движение «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» с компетенцией «Агент Страховой»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **На 1-го участника (конкурсная площадка)** | | | | | **НА 9 РАБОЧИХ МЕСТ (18 УЧАСТНИКОВ)** | | | | |
| **Оборудование, инструменты и мебель** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Кол-во** | **Наличие (Да\Нет) у организатора** | **Поставщик\спонсор** | **Примерная стоимость** | **Комментарий** |
| 1 | Офисный стул | Эргономичный вращающийся стул со спинкой средней высоты. С подлокотниками. На колесиках http://il-legacy.worldskills.org/uploaded\_files/43/E/82710/Girat%C3%B3ria%20com%20bra%C3%A7o%20altura%20regul%C3%A1vel.png | шт. | 1 | 24 |  |  |  |  |
| 2 | Кресло-мешок | [https://kreslo-puff.ru/product/kreslo-mini-oxford/ или аналог](https://kreslo-puff.ru/product/kreslo-mini-oxford/%20или%20аналог) | шт. | 1 | 24 |  |  |  |  |
| 3 | Офисный стол круглый | Стол офисный круглый шириной 80 см глубиной 80 см и высотой 75 см. http://www.one-meb.ru/stol-ofisnyj-dlja-peregovorov-kruglyj-na-hromirovannyh-oporah.html | шт. | 1 (на команду) | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Флипп-чарт | Флипчарт магнитно-маркерный на треноге с выдвижной планкой, 70х100 см http://www.komus.ru/product/328741/ | шт. | 1 (на команду) | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Бумага для флипчартов | Бумага для флипчартов, белая, 67,5х98 см, 10 листов, 80 г/кв.м, Attache | шт. | 1 (на команду) | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Набор маркеров для флипчартов | Набор маркеров для флипчартов Edding E-380/4s cap off, 2,2 мм, 4 шт. | шт. | 1 (на команду) | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Подставка держатель для бумаги | Подставка держатель для бумаги с креплением к столу http://il-legacy.worldskills.org/uploaded\_files/43/S/27469/Support\_Text.jpg | шт. | 1 | 24 |  |  |  |  |
| 8 | Ноутбук | HP 250 G4 или Lenovo G50-45 или аналогичный ОС MS-Windows Windows 8.1 (или более новая версия) 64 bits с последними установленными обновлениями. Microsoft OFFICE 2013, Adobe READER. Архиватор | шт. | 1 | 24 |  |  |  |  |
| 9 | Мышь для компьютера и коврик для мыши | Оптическая проводная минимум 2-х кнопочная мышь. С колесиком навигации. В качестве примера Microsoft Compact Optical Mouse 500 Black USB | шт. | 1 | 24 |  |  |  |  |
| **"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Кол-во** | **Наличие (Да\Нет) у организатора** | **Поставщик\спонсор** | **Примерная стоимость** | **Комментарий** |
| НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТУЛБОКСА | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Оборудование для экспертов (команд оценки)** | | | | | **НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ** | | | | |
| **Оборудование, инструменты и мебель** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Кол-во** | **Наличие (Да\Нет) у организатора** | **Поставщик\спонсор** | **Примерная стоимость** | **Комментарий** |
| 1 | Компьютеры | HP 250 G4 или Lenovo G50-45 или аналогичный ОС MS-Windows Windows 8.1 (или более новая версия) 64 bits с последними установленными обновлениями. Microsoft OFFICE 2013, Adobe READER. Архиватор | шт | 2 | **2** |  |  |  |  |
| 2 | Флипп-чарт | Флипчарт магнитно-маркерный на треноге с выдвижной планкой, 70х100 см http://www.komus.ru/product/328741/ | шт | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 3 | Набор маркеров для флипчартов | Набор маркеров для флипчартов Edding E-380/4s cap off, 2,2 мм, 4 шт. http://www.komus.ru/product/328741/ | шт | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 4 | Планшет "Esselte" с зажимом для бумаг | <http://www.good-office.ru/index.php?productID=71555> | шт | 16 | **16** |  |  |  |  |
| 5 | Бумага для флипчартов | Бумага для флипчартов, белая, 67,5х98 см, 10 листов, 80 г/кв.м, Attache | шт | 3 | **3** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Общая инфраструктура конкурсной площадки** | | | | | **НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ** | | | | |
| **Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Кол-во** | **Наличие (Да\Нет) у организатора** | **Поставщик\спонсор** | **Примерная стоимость** | **Комментарий** |
| 1 | Широкоформатный монитор (телевизор, видео-панель) с диагональю не менее 40" с подставкой или набор проектор + экран | Широкоформатный монитор (телевизор, видео-панель) с диагональю не менее 40" с подставкой или набор проектор + экран | шт. | 2 | **2** |  |  |  |  |
| 2 | Металлические шкафчики | Металлические шкафчики запираемы для участников и экспертов. 1 шкафчик как минимум на 8 отделений.  http://il-legacy.worldskills.org/uploaded\_files/43/E/82685/4.png | шт. | 4 | **4** |  |  |  |  |
| 3 | Офисные столы | Столы офисные шириной 140 см глубиной 60 см и высотой 75 см. http://il-legacy.worldskills.org/uploaded\_files/43/E/82702/Mesa%20100\_120\_140%20x%20P60%20x%20A75.png | шт. | 11 | **11** |  |  |  |  |
| 4 | Стулья офисные | Стул с низкой спинкой, без подлокотников, на четыех ножках http://il-legacy.worldskills.org/uploaded\_files/43/E/82705/Fixa%20estofada.png | шт. | 70 | **70** |  |  |  |  |
| 5 | МФУ лазерное для печати до формата А4 включительно, цветной | МФУ цветное лазерное как пример HP Officejet PRo 8600 | шт. | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 6 | Электронные часы | <http://il-legacy.worldskills.org/uploaded_files/43/S/23439/Digital%20Clock.jpg> | шт. | 2 | **2** |  |  |  |  |
| 7 | Вешалка для одежды | <http://il-legacy.worldskills.org/uploaded_files/43/S/23440/Arara%20Regul%C3%A1vel%20em%20Metal.jpg> | шт. | 2 | **2** |  |  |  |  |
| 8 | Кофемашина | Кофемашина | шт. | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 9 | Холодильник | Холодильник | шт. | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 10 | кулер с питьевой водой | кулер с питьевой водой | шт. | 2 | **2** |  |  |  |  |
| 11 | баллоны с водой | баллоны с водой 23 л | шт. | 4 | **4** |  |  |  |  |
| 12 | Аптечка | Аптечка | шт. | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 13 | Огнетушитель | Огнетушитель | шт. | 2 | **2** |  |  |  |  |
| 14 | Коммутатор | Управляемы коммутатор WS-C2960-24TC-L или эквивалент | шт. | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 15 | Кабель витая пара бухта категории 5е и выше | Кабель витая пара бухта категории 5е и выше | шт. | 3 | **3** |  |  |  |  |
| 16 | Патч-корды 1,5 м | Патч-корды 1,5 м | шт. | 10 | **10** |  |  |  |  |
| 17 | Шкафчик | Ширина 80 см, глубина 50 см, высота 160 см http://il-legacy.worldskills.org/uploaded\_files/43/E/86965/Alto%2080%20x%2050%20x%20160.png | шт. | 2 | **2** |  |  |  |  |
| 18 | Короткофокусный проектор с экраном | Короткофокусный проектор с яркостью от 3000L с экраном | шт. | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 19 | Активный акустический монитор типа YAMAHA MSR-100 или аналог | Активный акустический монитор типа YAMAHA MSR-100 или аналог | шт. | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 20 | Стойка для акустического монитора YAMAHA SKS-8011JB или аналог | Стойка для акустического монитора YAMAHA SKS-8011JB или аналог | шт. | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 21 | Микшерный пульт для подключения микрофонов и компьютера | сопрягаемый с соответствующим звуковым оборудованием | шт. | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 22 | Микрофон SHURE PGX24E/SM58 K5E или аналог | Микрофон SHURE PGX24E/SM58 K5E или аналог | шт. | 3 | **3** |  |  |  |  |
| 23 | Компьютер в сборе с монитором | Компьютер в сборе с монитором (диагональ не менее 17 дюймов) (или ноутбук) не хуже Core i3 или эквивалентный, 3.0 ГГц или выше/DDR-3 2 GB/HDD 500Gb, HDMI вход Подключение к сети Интернет для Web-презентаций или нотбук с аналогичными характеристиками | шт. | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 24 | Флэш карты 4Gb | Флэш карты 4Gb | шт. | 10 | **12** |  |  |  |  |
| 25 | Внешний жесткий диск HDD 500Gb | Внешний жесткий диск HDD 500Gb | шт. | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 26 | Розетки электрические на 5 гнезд | для подключения ноутбуков, множительной и др. техники | шт. | 2 | **2** |  |  |  |  |
| 27 | Розетки электрические на 2 гнезда | для подключения ноутбуков, множительной и др. техники | шт. | 18 | **24** |  |  |  |  |
| 28 | Корзина для мусора | на усмотрение организатора | шт. | 7 | **7** |  |  |  |  |
| 29 | Пилоты удлинители | Минимум на 4 розетки длинной от 3 метров | шт. | 4 | **4** |  |  |  |  |
| 30 | Скотч двусторонний 3М | Скотч двусторонний 3М | шт | 2 | **2** |  |  |  |  |
| 31 | Канцелярия | Блок бумаг. Ручка 20 шт., карандаш 10 шт., ластик 10 шт., степлер 1шт. Набор скоб для степлера 5 пачек, маркеры выделители 4 цвета - 1 уп., файлы 200 шт., калькулятор 2 шт, ножницы - 3шт, антистеплер 1 шт., точилка 1шт., клей-карандаш 1 шт., бумага А4 80г - 5 пачек. скотч, бумажные конверты формата А4 - 100 шт. | набор | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 32 | Стаканы для воды | Стаканы для воды | шт. | 500 | **500** |  |  |  |  |
| 33 | разъемы RJ-45 | Разъемы RJ-45 упаковка 100 шт. | упаковка | 3 | **3** |  |  |  |  |
| 34 | Ограждающая лента красно-белая | Ограждающая лента красно-белая | шт. | 2 | **2** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Дополнительные требования/комментарии** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Тех характеристики инструмента** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электричество на 1 пост для участника | 220V |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проводной интернет канал | минимальная пропускная способность 10Мбит/с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение№3. Инфраструктурный лист.**

**Всероссийские олимпиады профессионального мастерства по специальности «Страховое дело (по отраслям)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид, выполняемой работы** | **Наличие прикладной компьютерной программы (наименование)** | **Наличие специального оборудования**  **(наименование)** | **Наличие специального места выполнения задания** |
| 1. Тестирование | Программа Word | Компьютеры | Компьютерный класс, рабочее место |
| 1. Перевод профессионального текста | Текстовый редактор  Microsoft Word | Компьютеры на базе Intel, принтер, флипчарт, маркеры | Компьютерный класс, рабочее место |
| 1. Решение задачи | Текстовый редактор  Microsoft Word, программа для работы с электронными таблицами Microsoft Excel | Компьютеры на базе Intel, принтер, калькуляторы, флеш-носитель, бланки для внесения результатов решения, флипчарт, маркеры | Компьютерный класс, рабочее место |